人防工程施工组织设计范本

1、工程首页

1.1合同

| 合 同 名 称 | 合同编号 | 签定日期 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 年 月 |

1.2工程地质勘察报告

| 报 告 名 称 | 报告编号 | 报告日期 |
| --- | --- | --- |
| 徐州中国矿大岩土工程新技术发展有限公司提供岩土工程勘察报告 |  | 年 月 |

1.3施工图

| 图 纸 名 称 | 图 纸 编 号 | 出图日期 |
| --- | --- | --- |
| 建 筑 图 | 建施01～18 |  |
| 结 构 图 | 结施01～11 |  |
| 水 施 图 | 水施01～ |  |
| 电 气 图 | 电施1～ |  |

1.4主要规程、规范

| 序号 | 名 称 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
|  | 人民防空防地下室设计规范 | GB50038-2005 |
|  | 地下工程防水技术规范 | GB50108 |
|  | 地下防水工程质量验收规范 | GB50208 |
|  | 民用建筑工程室内环境污染控制规范 | GB50325-2001 |
|  | 建筑内部装修设计防火规范 | GB50222-95 |
|  | 江苏省房屋建筑白蚁预防施工操作规范- |  |

1.5主要图集

| 序号 | 名 称 | 图集代号 |
| --- | --- | --- |
|  | 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图 | 03G101-1 |
|  | 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图 | 04G101-3 |
|  | 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图 | 04G101-4 |
|  | 防空地下室结构设计 | FG01~03 |
|  | 蒸压加气混凝土砌块建筑构造 | 03J104 |
|  |  | J01-2005 |
|  |  | J9502 |

1.7主要法规

| 类 别 | 名 称 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 地 方 | 建筑工程技术资料管理规定 |  |

1.8公司ISO9002质量体系程序文件

| 名 称 | 编 号 | 编制日期 | 版本号 |
| --- | --- | --- | --- |

2.工程概况

2.1工程建设概况

| 工程名称 |  |  | 工程地址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 勘察单位 |  |
| 设计单位 |  |  |  | 监理单位 |  |
| 质量监督部门 |  |  |  | 总包单位 |  |
| 主要分包单位 |  |  |  | 建设工期 |  |
| 合同工期 |  |  |  | 总投资额 |  |
| 合同工程投资额 |  |  |  |  |  |
| 主要功能用途 |  |  |  |  |  |

2.2工程建筑设计概况

| 占地面积 |  | m2 |  | 建筑面积 |  |  | m2 |  | 总建筑面积 |  | 42845m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 层 数 | 地上 |  |  | 层 高 | 首、二层 |  | 4.5m |  | 地上面积 |  | 31046.14m2 |
|  | 地下 | 层 |  |  | 标准层 |  | 2.8m |  | 地下面积 |  | 11798.86m2 |
|  |  |  |  |  | 地下 |  | 4.5m、5.1m |  |  |  |  |
| 装 饰 | 外 檐 | 底部商场部分为浅棕色外挂花岗岩，上部住宅部分为浅黄色面砖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 楼地面 | 水泥砂浆、防滑地砖、地砖、花岗石、抗静电架空地板等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 墙 面 | 涂料、乳胶漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 顶 棚 | 涂料、乳胶漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 楼 梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电梯厅 | 地面 |  |  |  | 墙面 |  |  |  | 顶棚 |  |
| 防 水 | 地 下 | 结构自防水、外贴改性沥青柔性油毡防水层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋 面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厕浴间 | 聚氨脂防水涂膜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 阳 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 雨 蓬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保温节能 |  | 外墙外保温、屋顶保温，50厚聚苯乙烯泡沫塑料板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绿 化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它需说明的事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3工程结构设计概况

| 地基 基础 | 埋深 | 15.65m |  |  | 持力层 | 第⑤层卵、砾石层 |  |  |  | 承载力标准值 |  |  | 350KPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 箱、板 | 底板厚度：1000mm |  |  |  |  |  | 顶板厚度：200mm |  |  |  |  |  |
| 主体 | 结构形式 |  |  | 现浇钢筋混凝土框支剪力墙结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要结构尺寸 |  |  | 梁： |  |  | 板： |  | 柱：1×1（1.5）m |  |  | 墙： |  |
| 抗震设防等级 |  | 转换层以下为一级，以上为二级 |  |  |  |  |  |  |  | 人防等级 |  |  |  |
| 混 凝 土 强度等级 及抗渗要求 |  | 基础底板、基础梁 |  |  |  |  | C35S8 |  |  | 地下室外墙 |  | C45S8 |  |
|  |  | 墙、梁、柱、板 |  |  |  | C45（11.2m以下） |  |  |  | 楼梯 | C25 |  |  |
|  |  | 墙、梁、柱、板 |  |  |  | C25（11.2m以下） |  |  |  | 垫层 | C10 |  |  |
| 钢 筋 |  | 类别：Ⅰ级圆钢、Ⅱ级螺纹钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊结构 |  | （钢结构、网架、预应力） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它需说明的事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.4建筑设备安装：详《水电施工组织设计》

2.5自然条件

2.5.1气象条件

2.5.2工程地质及水文条件

工程基础置于卵、砾石层上，处在地下水位以下，需进行降水处理。

2.5.3地形条件

施工现场位于建外大街，北京市较繁华地带，在50m范围内有多处居民住宅楼、星级宾馆、学校等多栋重要建筑，须合理组织施工工序，避免施工扰民。

2.5.4周围道路及交通条件

施工现场外道路受交通管制，材料运输进出场均受时间限制，须合理组织施工，尽量避免施工扰民和交通运输问题。

2.5.5场区及周边地下管线

2.6工程特点

2.6.1施工场地狭小，现场道路无法转通；

2.6.2建筑物长97.2m，宽41.0m，单层面积大，基础结构复杂。

3.施工部署

3.1工程目标

| 序号 | 目标管理 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质量目标 | 一次验收为优良 |
| 2 | 工期目标 | 按合同工期竣工交验 |
| 3 | 安全目标 | 杜绝死亡事故，轻伤频率<8‰ |
| 4 | 文明施工目标 | 创徐州市安全文明工地 |
| 5 | 成本目标 |  |

3.2项目经理部组织机构

3.1.1为确保工程施工顺利进行，公司特安排具有丰富施工经验的中青年人员，组建森林湾防空地下室工程项目经理部，负责现场的施工管理工作。经理部将本着精干、高效、优质的原则代表公司法人履行对业主的承诺，保质、保量的按合同要求完成施工任务。

3.1.2项目经理部由一名具有丰富住宅施工经验、建设部一级项目经理资质的工程师担任经理，由两名具有丰富现场施工经验的工程师担任项目总工程师，另外还由两名现场经验丰富、解决问题能力强的工程师担任项目副经理（其中一人为土建副经理、一名为水电副经理）。

3.1.3项目经理部下设工程技术、质量安全、财务审计、经营决算、劳资公安、物资供应、综合办公室等部门，负责工程的土建及水电安装施工管理。

3.1.4施工组织机构见下图。

项目经理 项目书记

项目生产副经理

项目总工程师

工程技术部 部长: 资料:

质量安全部 部长: 科员:

财务审计部 部长: 科员:

经营决算部 部长: 科员:

劳动人事部 部长:谷艳敏 科员:

综合管理办 主任:

土建工程各专业施工队

水电工程各专业施工队

钢筋、模板、砼、防水 脚手架、装修等专业施工班组

水 电 通 等水电设备安装施工班组

3.3任务划分及总、分包管理

3.3.1任务划分

| 序号 | 任务划分 | 任务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总包合同范围 | 主体机构、粗装修、电气、给排水、采暖 |
| 2 | 业主自行组织施工范围 | 挖土降水护坡、精装修、门窗、电梯、消防 |
| 3 | 合同范围内业主指定的分包工程 |  |
| 4 | 总包范围内的分包工程 | 防水、 |

3.4主要施工准备工作

进场前的施工准备是施工管理的重要环节，准备工作的完善与疏漏直接关系到工程施工能否顺利展开，为避免施工管理中的盲目性、随意性，确保高速、优质、安全、低耗、圆满地完成施工任务，我公司根据本工程实际情况，周密地根据工程投标作好施工前的人员、材料、技术等各项准备工作，做到科学组织，合理安排，计划在先。一旦中标，可以确保立即进场。

3.4.1现场准备工作:

(1)施工临时设施的搭设及布置

根据施工现场总平面布置图，中标后立即进行各种生活、生产临时设施搭设，施工用水、用电线路的布设，并制定出项目各级岗位责任制，建立工期质量安全保证体系。

(2)施工材料机具准备

认真作好施工材料采购的准备工作，落实货源，编制好材料、机具的需用计划及进场计划，做到随时使用随时进场。

施工准备及进场时间表

| 序号 | 项 目 | 责任单位 | 开始时间 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理部进场 | 公 司 | 中标第2天 | 2天完成 |
| 2 | 临建搭设、水电布置 | 项 目 | 中标第2天 | 15天完成 |
| 3 | 劳动力进场 | 项 目 | 中标第2天 |  |
| 4 | 选定商品混凝土站 | 物资部 | 中标第5天 |  |
| 5 | 选定见证试验室 | 技术科 | 中标第5天 |  |
| 6 | 图纸会审准备 | 项 目 | 中标第2天 |  |
| 7 | 施工组织设计编制 | 技术科 | 中标第3天 |  |
| 8 | 质量保证计划编制 | 技术科 | 中标第3天 |  |
| 9 | 施工测量方案编制 | 项目测量 | 中标第3天 |  |
| 10 | 质量检验计划编制 | 质检科 | 中标第4天 |  |

3.5 施工进度计划管理

3.5.1施工进度网络控制计划:

本工程计划于？？？年？？月？？日开工，基础结构全部出±0.00m时间控制在？？？年？？月？？日，确保在？？？年？？月？？日前通过监督验收，并取得验收合格证书。总工期？？天。

(1) 土方开挖      年 月 日→年 月 日

(2) 垫层施工        年 月 日→年 月 日

(3) 基础底板及梁         年 月 日→年月 日

(4) 顶板施工       年 月 日→年 月 日

（5）装修施工        年 月 日---年 月 日

3.5.2四级计划管理

本工程实行计算机网络优化的四级计划管理,四级计划的编制和分工如下:

一级计划：是确定工程进度的总体工程进度计划,由公司编制,业主批准。

二级计划：是项目经理部根据一级计划编制的季度滚动计划,经公司批准后,下达到各施工队和分包执行,每执行一月后滚动调整,该计划还应有相应的材料、设备等采购、制作、进场计划。

三级计划：是指月计划，由各施工队、分包编制，项目经理部协调批准后下发执行。

四级计划：周计划，由施工队、分包根据月计划编制，并报项目经理部协调，周计划要求按照每半天控制。

3.5.3调度会制度

本工程项目经理每月底召开各部门、各施工队、各劳务分包参加的月调度会，检查分析季度计划、月计划执行情况，下达下月计划，对于工期延误，将制定赶工计划、赶工措施和奖罚措施。

每天下午四点钟和每周末召开现场施工协调会，发现和解决周计划执行中的问题，进行人力、材料、机械的供需协调。

3.6主要材料投入计划

3.6.1四大工具投入计划:

四大工具计划表

| 序 号 | 名 称 | 数 量 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 架 管 | 258(外架) 308(内架) | 吨 |
| 2 | 模 板 | 1630(大模板) 3300(木模板) 4500(竹胶板) | m2 |
| 3 | 木 方 | 7500 | m3 |
| 4 | 架 板 | 260 | m3 |
| 5 | 扣 件 | 59700(直角) 1200(转角) 5800(对接) | 个 |

3.6.2主要劳动力计划

根据本工程实际情况，现场实施管理层和作业层分开的两级管理模式。

劳动力的素质是决定一个工程能不能干好的基本条件,为了确保本工程工程质量,改变以往的劳务分包选择形式, 劳务分包的选择采用公开招标，并扩大劳务分包的选择范围，只有参与承建98、99年度北京市结构“长城杯”工程和优质工程的劳务分包方能参加本工程的竞争。在中标前确定劳务分包队伍，公司组织技术、质检、工程、安全等生产要素部门负责人组成评委，重点考察各分包提供的代表作工程，然后根据分包的标书，由评委根据各分包的信誉、施工能力、管理水平、人员素质等条件综合评分来确定劳务分包，在施工合同中明确规定本工程实行优质优价，如果创杯成功，奖励分包50万元；否则罚款50万元。

另外根据本工程施工总体部署，为保证满足现场施工需要，在本工程施工前与劳务分包签订分包合同时，明确对农忙季节、春节等节假日现场劳动力的要求，以确保现场劳动力满足施工要求，全面达到对业主承诺的工期。

主要劳动力计划表

| 序号 | 名称 | 数量(人) | 序号 | 名称 | 数量(人) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋工 | 80 | 8 | 电 工 | 6 |
| 2 | 木 工 | 120 | 9 | 普 工 | 40 |
| 3 | 混凝土工 | 40 | 10 | 机操工 | 20 |
| 4 | 普 工 | 50 | 11 | 电焊工 | 6 |
| 5 | 架 工 | 30 | 12 | 起重工 | 12 |
| 6 | 抹灰工 | 80 | 13 | 水电配合工种 | 60 |
| 7 | 油漆工 | 80 | 14 | 管理人员 | 20 |

现场平均人数350人，高峰时达到420人。

3.7施工总平面布置

3.7.1施工现场平面布置

(1)施工现场总平面布置根据施工阶段的不同而分结构施工平面布置、装修施工平面布置两种。

(2)根据施工现场实际情况，本工程拟投入两台塔吊，型号为F0/23B

(3)办公室及工人住宿等临建利用现场南侧现有临建,办公室前后布置成材料堆场，食堂布置在现场的东南角，实行施工区和生活区分开，钢筋加工车间布置在现场西面。

(4)本工程结构混凝土均采用商品混凝土,在装修期间,拆除钢筋加工场，在此布置两台砂浆搅拌机,制备砂浆。

(5)为了将施工对居民生活及办公的影响降低到最低限，施工现场实行全封闭准军事化管理，用围墙将现场生产区和生活区全封闭，施工现场在北面共设两个大门，门口设保卫站岗，施工人员未经许可不得随意出人。另外在现场北侧小区道路用架管搭设人行安全通道，确保行人安全。

(7)在施工现场及生活区设水冲式厕所，砖砌化粪池，定人定时打扫。现场食堂设隔油池。

(8)施工现场主要施工道路铺设100毫米厚C10素混凝土路面，沿建筑物一周设500×200砖砌排水沟，设沉淀池2个，所有污水、雨水、施工用水均经二次沉淀后排入指定市政管道。

3.7.2施工用水

施工工程用水量计算

考虑班日搅拌砂浆量:20×15=300m3，浇筑用水200L/m3，洗搅拌机用水750L

q1=K1×（∑Q1*N1*K2）/（8×3600）

=1.1×（300×200+750）×1.5/（8×3600）

=3.6（L/S）

(2)施工现场生活用水量计算

q2=（P1×N2×K3）/（T×8×3600）

=（420×40×1.5）/（1.5×8×3600）

=0.58（L/S）

(3)生活区生活用水

q3=P2×N3×K4/24×3600

=420×120×2.5/(24×3600)

=1.42（L/s）

(4)消防用水量计算

q4=15（L/S）

(5)施工现场总用水量

因本工程施工现场≤5ha，且q1+q2+q3<q4，所以Q＝q4=15L/S

考虑管网漏水的损失 Q1=1.1×Q=16.5（L/S）

(6)供应网路主管径的计算

D= [4 Q/（3.14×V×1000）]1/2

= [4× 16.5/（3.14×2.8×1000）]1/2

= 0.087（m）

所以业主应提供直径为100mm的水管能满足施工要求。

3.8.3施工用电

(1)主要机具设备计划: 见下页表。

(2)施工用电计算:

估算施工用电总容量

∑P=94×2+50×1+15×2+11×2+6×38.6+3×5.5

+2.2×2+3+2×0.7+2×3.5+2.5×8+1.2×15+100

=625.7(KW)

考虑10%的照明用电，则

625.7×(1+0.1)=688.3KW)

P动=K∑P/ COSΦ=0.5×688.3/0.75=459.2 (KVA)

业主提供500KVA总用电量能满足施工要求。

主要施工机具设备表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 每台功率(KW) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔吊FO/23B | 2 | 台 | 94 | 臂长均45m |
| 2 | 砼输送泵HBT50 | 2 | 台 | 50 |  |
| 3 | 砂浆搅拌机 | 2 | 台 | 15 |  |
| 4 | 交流电焊机 | 6 | 台 | 38.6 |  |
| 5 | 钢筋切断机 | 2 | 台 | 5.5 |  |
| 6 | 调直机 | 1 | 台 | 5.5 |  |
| 7 | 弯曲机 | 2 | 台 | 2.2 |  |
| 8 | 圆盘锯 | 1 | 台 | 3.0 |  |
| 9 | 电刨 | 2 | 台 | 0.7 |  |
| 10 | 离心泵 | 2 | 台 | 3.5 |  |
| 11 | 打夯机 | 5 | 台 | 2.8 |  |
| 12 | 混凝土振动棒 | 15 | 套 | 1.2 |  |
| 13 | 混凝土布料杆 | 4 | 台 |  | 自制 |
| 14 | 对焊机UN-100 | 1 | 台 | 100 |  |

质量控制主要检测、试验机具设备表

| 序号 | 器 具 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 | 单位 | 检定周期(月) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经纬仪 | J2 | 2 | 台 | 12 |
| 2 | 水准仪 | S3 | 3 | 台 | 12 |
| 3 | 钢卷尺 | 50m | 2 | 把 | 12 |
| 4 | 钢卷尺 | 15m | 2 | 把 | 12 |
| 5 | 钢盒尺 | 5m | 15 | 把 | 12 |
| 6 | 钢盒尺 | 2m | 20 | 把 | 12 |
| 7 | 游标卡尺 | 0-300mm | 1 | 把 | 12 |
| 8 | 游标卡尺 | 0-200mm | 1 | 把 | 12 |
| 9 | 塞尺 | JZC-1 | 2 | 把 | 12 |
| 10 | 质量 检测尺 | JZC-2 | 2 | 把 | 12 |
| 11 | 坍落度筒 |  | 2 | 个 | 12 |
| 12 | 砼振动台 | HZJ-A | 1 | 台 | 12 |
| 13 | 砼试模 |  | 100 | 套 | 12 |
| 14 | 温控器 | WSK-A | 1 | 台 | 12 |

3.7.3企业CI设计

(1)针对本项目施工部署、现场条件等特点，参照公司CI实施要求及标准，制定出本项目现场CI设计方案并严格组织实施。

(2)对施工现场进行全封闭，工地主要入口设置简朴、醒目的大门，门旁设置CI标牌。

(3)按照现场使用功能划分区域，建立文明施工责任制，明确管理负责人，实行挂牌制度，所辖区域有关人员必须健全责任制。

(4)施工现场场地平整，道路坚实畅通，有排水措施，基础、地下管线等施工完后，及时回填平整，清除积土。

(5)施工现场的临时设施，包括生产、办公、生活用房、仓库、料场、临时上下水管道及动力照明设备，严格按照施工组织设计确定的平面图进行布置，并做到搭设或埋设整齐。

(6)施工现场所有人员统一着装,佩戴标明其姓名、职务(工种)及所属作业队的胸牌。

(7)在办公室前布置二图五板，二图五板每块高2.4m，宽1.8m，里衬用木方，面板用三合板，刷白色油漆，其内容为:《现场平面布置图》、《现场文明安全管理制度》、《现场消防保卫制度》、《现场场区管理制度》、《施工现场卫生基本要求》、《文明安全保证体系图》、《施工现场责任区划分图》。

4.主要项目施工方法

4.1测量放线:

测量放线作为先导工序应贯穿于各个环节，它是保证主体结构外形尺寸,满足设计要求的前提，是使主体结构达到清水混凝土的基础：

本工程测量组由一名高级测量工和一名中级测量工组成，配备J2级激光经纬仪两台，水平仪三台，所用测量仪器必须经法定计量检测部门检验合格才可使用，以保证整个工程的测量精确度。主轴线定位按初测、复测、精测三步进行,在精测阶段, 在标准拉力下对钢尺进行三校正,对测量成果进行闭合校正,轴线误差控制在△<2mm，正式施工前由测量组制定施测方案，项目总工审核，报业主及监理工程师审定。

4.1.1施工竖向精度

(1)水准点埋设　水准点是竖向控制的依据，要求施工场区内设置不少于3个，点与点间距离50～100m，以利于互相通视和校核，墙上水准点应选设在稳定的建筑物上，以便于保存、查找、引测。

(2)高程控制网的布设　在场区依据业主提供的水准点(由北京市测绘局引测)，建立高程控制网。

4.1.2平面轴线投测

在基础施工前，根据业主提供的工程施工定位图要求，采用“井字轴线投测控制网” 定出建筑物的纵横轴线控制桩，建立完整、切实可行的施工二级测量控制网。平面轴线精度受控，是确保设计轴线和细部线准确的基础。根据轴线控制桩，将所需轴线投测到施工平面图上，同一层上所投测的纵横轴线不得少于2条，以此作为角度、距离的校核。经校核无误后方可在该平面上放出其它相应的设计轴线和细部线。在实际施工中需注意：①各楼层的轴线投测，上下层垂直偏差不得超过3mm；②轴线投测后放出竖向构件几何尺寸和模板就位线、检查控制线；③施工平面测量工作完成后，方可进入竖向施测；④墙体拆模后，在墙体上测出结构1m线以供下道工序使用；⑤每一层平面或每段轴线施测完后，进行自检，合格后由专职人员复检，合格后再报检。

4.1.3引测标高

要保证竖向控制的精度要求，先要进行高程控制网点的联测，检查场区内水准点是否被碰动，确认无误后引测标高。

(1)标高基准点的测设必须正确，同一层不少于3点，以便于互相校核，其3点校差不得超过3mm，取其平均值作为平面施工中标高基准点。

(2)根据基坑情况，在坑内设置标桩，将高程引测到标桩上，用红“△”标出，并标明绝对标高和相对标高，供施工时用。

(3)在地上1层和电梯基坑，采用10cm×10cm钢板制作，用钢针刻划出“十”字线作为基准点，为高程引测提供依据，首层以上各层在基准点的正上方相应位置设计预留洞200mm×200mm(激光束及锤球的通孔)，严禁覆盖，并严防杂物从洞口坠落。

(4)各层标高的传递均利用首层红“△”上顶线为标高基准线，用检定合格的钢尺向上引测，也可位于中间层，加设标高基准点，以此向上传递。

(5)标高基准点每层不少于3个，用水准仪往返测，测设合格注上标记，并要设在同一个水平标高上。

4.2防水工程

本工程设计底板防水为卷材防水，施工时应注意以下事项：

1)防水基层必须干燥、平整、无空鼓开裂等质量缺陷，表面清洁，含水率控制在9％以内，达不到此要求不得施工;

2)基层处理：在符合要求的基层上涂刷冷底子油；

3)附加层处理：在管口及阴阳转角处增铺一层卷材附加层；

4)防水施工应严格按照施工的工艺标准及原材要求进行操作，不得违反操作规程，有关节点必须遵循规程、工艺标准及设计要求进行。

5)施工完的防水层应加强成品保护,及时施工保护层

6)防水卷材在施工前必须检查材质合格证、复试报告、北京市防水材料认证书等有关技术资料。

7)对屋面、厕浴间防水必须进行淋水、蓄水试验。

4.3土方工程

a、土方开挖之前需先了解地下土质及障碍物、管线分布情况，遇有意外情况应及时与业主和设计、市政部门联系研究解决处理方法。

b、土方开挖采用三台W1-100反铲挖掘机分别从东向西进行开挖，配合20台15吨自卸汽车运土方，二十个壮工清土。

c、根据基础设计埋深，基底预留20cm厚土待钎探验槽完毕后人工清槽到底。

d、钎探、验槽及基础处理：待土方挖至规定标高后及时插入钎探工作，钎探点间距1.5米，呈梅花型布置，深度为1.8米，钎探完毕后认真做好记录，验槽完毕满足要求后用细砂填满钎探孔，再进入下一道工序施工。

e、场地四周设300mm×300mm的排水明沟，两侧砌厚120mm砖墙，基槽内设四个1000×1000×1000mm的集水井。

f、土方回填前应清理出坑内所有杂物积水，每层虚铺25cm，用蛙式打夯机夯3--4遍，每段之间成台阶形。在回填过程中试验人员要严格按规范规定取样作土壤试验。

4.4垂直运输:

4.4.1为确保工期需要，根据施工段钢筋、模板吊运量的要求，在结构施工期间现场布置两台自升式塔式起重机，臂长均为45米，以避开邻近高楼对回转的要求,具体详施工总平面图。

4.4.2在主楼结构施工到十层后，现场布置二部客货两用双笼电梯，以满足人员及装修材料运输需要。

4.4.3为满足混凝土运输需要，现场布置二台HBT50型混凝土输送泵，负责混凝土的运输；为了减轻劳动强度、加快混凝土浇筑速度，主楼布置二台混凝土布料杆。

4.5模板工程

模板是清水混凝土施工的关键，模板支设必须牢固、严密，决不允许在浇筑混凝土时发生涨模和漏浆现象。

4.5.1模板选择

根据本工程质量要求情况，并结合我公司对业主的承诺，本工程所有模板均按照清水混凝土要求配置。

(1)本工程基础底板外模采用砖胎模，地下室墙采用聚酯复膜18mm厚高级木模板，顶板模板采用12mm厚竹胶合板。

4.5.2 支撑体系的选择

(1)地下室外墙采用加止水片的对拉螺栓加固，对拉螺栓采用Φ16对拉螺栓，间距0.6m×0.6m，模板架保证其垂直和平面位置的正确。

内墙采用对拉螺栓加固，规格、间距同上述，模板架保证其垂直和平面位置的正确。

楼板采用钢管脚手架搭设承重架支撑。

4.5.3配板方案

地下室墙模板:配一层；

基础顶板模板:配一层；

基础梁柱模板：配一层

4.5.4模板的设计及施工

为了使混凝土达到清水混凝土的要求，减少抹灰量，缩短工期，降低造价，做到设计精心、制作精心、施工精心。

4.5.4.1现浇剪力墙结构大模板

在以往施工中经常出现混凝土浇筑后阴阳角不方正、不垂直、吃模、涨模、表面平整度差，模板周转几次后易出现变形等现象，影响了清水混凝土的观感质量。其原因主要是模板的强度、刚度不足，稳定性差，角模的支模方法应改进等。本工程对模板改进如下：

(1)平模模板的面板厚度由3～5mm加厚到6mm。加劲肋采用100mm×48mm×5mm的槽钢，间距300mm与面板焊接固定，竖楞采用80mm×43mm×5mm的槽钢，间距不大于1200mm，非特殊情况以300mm为模数，穿墙螺栓的竖向间距根据层高和模板的整体刚度计算确定。

内模高度比层高减去板厚的净空高3～5cm。外模上部高出分格带宽度155mm，焊6mm厚钢板，在混凝土浇筑时形成凹槽，在上层混凝土浇筑时夹海绵条和橡胶条防止漏浆和错台。阳台处的外墙模板与内模高度相同，周边采用80mm×80mm×8mm的角钢加固，同时做成等口或盖口，要求板面平整拼缝严密。

模板设计经过专门验算，其强度、刚度满足施工要求。

(2)阴阳角模采用90°整体直角，同样采用6mm厚钢板制成，加劲肋采用80mm×6mm钢板，间距300mm焊接组成，型号加大为400mm×400mm、220mm×200mm、200mm×200mm等，按墙体厚度及开间进深等因素确定。阳角模四周加角钢边缘打孔，与平模搭接加螺栓连接，阴角模与平模采用搭接加勾头螺栓连接。

(3)电梯间模板采用整体式筒子模板，由4个合页式角模和4个平模铰接组成，筒子模内侧上下各设4条活动丝杠，为整体吊装就位时校正固定模板使用。

(4)门窗洞口模板改为角钢活角连接的组合模板，以保证模板的装拆灵活，保证洞口混凝土阴角方正和阳角完整。

(5)模板拼缝不严密和漏浆是长期存在的通病，为此改变平模间及平模与角模间接缝为搭接缝。

4.5.4.2墙模板安装技术措施和注意事项

(1)设置模板定位基准　在下层顶板混凝土浇筑时，在门洞口中间位置插入200mm的短钢筋头，用以在安装门洞口模板时加固防止位移；在墙体钢筋间适当位置插入短钢筋头，在支模前焊上等于墙体厚度的钢筋顶杆(该顶杆采用砂轮机下料,两端涂刷防锈漆)，以防模板水平位移。

(2)门窗洞口模板就位后，根据垂直控制线及位置线进行调整，用钢筋上的500mm水平线挂线调整门窗洞口标高，并用木楔临时固定。

(3)绑扎或焊接模板顶筋，防止门窗口模板在混凝土浇筑时变形或位移。

(8)根据模板外边线用撬棍调整模板平直和标高，用磁力线坠检查并对称调整地脚螺栓来调整垂直，校正无误后，拧紧穿墙螺栓，在拧紧时，模板上口要加顶杆防止上口偏小。

(9)紧固角模与大模板间的连接螺栓及勾头螺栓，使两者间接缝严密、连接牢固；拧紧大模板间的连接螺栓，以加强整面墙体模板的刚度。在墙体呈丁字形处，应进行加固，防止在浇筑混凝土时侧压力过大造成外涨。

4.5.4.3楼板模板安装施工工艺

为了保证墙体与楼板形成的阴角顺直、方正，较好地控制楼板标高，特制了阴角模，即在100mm×50mm的木方上镶30mm×30mm×4mm角钢，利用此阴角模与墙体、楼板分别相交形成阴角。

(1)弹线　根据墙体500mm水平控制线，弹出阴角模下边线，所弹的线必须经过复检，无误后进行支模。

(2)粘海绵条　为防止阴角模与墙体接触的缝隙漏浆，在阴角模上用401胶粘贴5cm宽的海绵条，应注意不要超过角钢角。

(3)支阴角模　利用下层墙体周边最上一层螺栓孔，插入φ16以上钢筋，在其上铺设角模，再用木楔来找好角模的平直并钉牢，用来保证阴角方正，并控制楼板标高。

(4)支立柱、安装大小龙骨　从房间一侧(距墙200mm左右)开始安第1排大龙骨和立柱，大龙骨要求不小于100mm×100mm的木楞，间距不超过1m为宜，并与阴角模固定；立柱采用钢支撑，间距80～120cm，并与龙骨钉牢，然后支第2排龙骨，依次逐排安装，按照竹胶合板的尺寸和顶板混凝土厚度确定小龙骨间距(不宜超过30cm)，铺设小龙骨，并与大龙骨钉牢。小龙骨要按照房间跨度的大小调整起拱高度。

(5)铺设竹胶合板　按事先已设计好的铺设方法，从一侧开始，铺设竹胶合板的上皮不得低于阴角模的上皮，一般高于1～2mm为宜，以保证刮完腻子后阴角方正、顺直。竹胶合板必须与小龙骨钉牢，在钉竹胶合板时应用电钻打眼后再钉钉子，以防止竹胶合板钉的起毛或烂边减少使用次数。

(6)校正标高及起拱　按钢筋上的过渡标高控制线，即上层500mm水平线，挂线检查各房间顶板模板标高及起拱高度，并用杠尺检查顶板模的平整度，并进行校正。

(7)刷脱模剂　将模板面上的杂物用气泵吹干净后，涂刷水性脱模剂，涂刷要均匀，不得漏刷。

4.5.5拆模条件

(1)墙、柱模板应以同条件试块确定拆模时间，确保混凝土表面不会缺棱掉角、蜂窝麻面。

(2)板、梁底模应在同条件混凝土试块强度达到设计强度的75%时方可拆除。梁跨度超过6m时必须在同条件混凝土试块强度达到设计强度的100%时方可拆除。

4.6脚手架工程:

4.6.1方案选择

4.6.1.1地下室结构内架采用Ф48×3.5满堂红钢管脚手架。

4.6.1.2为防止扰民及民扰事故发生，施工主时采用外架全封闭到顶，并采用防尘、防噪音密闭安全网降低施工噪音及灰尘对居民的影响。

4.7.2.1地基处理：

(1)在基坑四周宽度双排架范围内，采用2：8灰土分层回填夯实，达到密实度要求。上面浇筑300mm厚C15砼。并垫50mm厚300宽通长脚手板，立杆底部加扫地杆，纵向扫地杆距底不大于120mm。

(2)立杆采用下双上单，立杆纵向间距1.5m，横向间距1.2m，内立杆距墙皮距离0.3m，步高1.7m。

(3)立杆不能错接，应使用对接接头，接头扣件开口应朝上或朝内防入雨雪：对接扣件应交错布置，两个相邻接头不应设在同步同跨内，错开距离不得小于500mm，立杆接头中心距主节点为距离不应大于步距为1/3，下部两根立杆都必须用直角扣件与大横杆扣紧，以保证两根立杆共同工作，单杆和双杆连接采用上部单立杆与下部两根立杆之中的一根对接，立杆顶端应高出建筑物檐口皮1.2m，立杆的垂直偏差，使其全高垂直偏移不大于1/1000 (全高不大于70mm)。

(4)纵向水平杆(大横杆)：

大横杆设在小横杆之下，相邻步架的大横杆应错开布置在立杆的里侧和外侧，以减少立杆偏心受荷情况，大横杆必须与立杆扣紧不得遗漏，大横杆对接同立杆要求，大横杆的长度不宜小于3跨，并不小于6m，同一排纵向水平的偏差不大于5mm。

(5)小横杆：

每一主节点必须设置一根横向水平杆，对双立杆则设于双立杆之间，相邻立杆之间需加设一根小横杆。横向水平杆伸出大横杆外出的长度不宜小于150mm。

(6)剪刀撑：

在脚手架外侧立面沿着整个长度和高度连续设置双剪刀撑，每道剪刀撑跨越立杆根数为7～9根之间，每道剪刀撑宽度不应小于4跨，且不大于6m，斜杆与地面的倾角在450～600之间，最下面的斜杆与立杆的连接点离地面不宜大于500mm，斜杆接长采用对接扣件，除斜杆两端扣紧外，中间应增加2～4个扣结点。详附图。

(9)水平斜拉杆：

横向支撑的斜杆由底至顶层呈之字型连续布置，斜杆应采用旋转扣件固定在与之相邻的立杆或横向水平杆的伸出端上。

(10)护栏和挡脚板：

在铺脚手板的操作层上必须设二道护栏和挡脚板，设在外排立杆内侧，上栏杆高度为1.2m，中栏杆居中设置，挡脚板也可用设一道离脚手板200～400低栏杆代替。脚手板应铺设严密、牢固、平稳、靠墙一侧脚手板离墙面不应大于150mm，脚手板两端用10#铅丝固定牢靠。

(11)安全网：

脚手架外侧立面用采用防尘、防噪音密目安全网满封，下口封严，在操作层设水平兜网，第一步架应满铺脚手板，每隔4～6层加设一层水平安全网，无水平安全网接口处必须连接严密与建筑物之间缝隙不大于100mm。安全网必须与结构连接严密牢固，严禁使用损坏和腐朽的安全网。

4.7.2.3脚手架使用要求

(1)操作层上的施工荷载2700N/m2，严禁超载。脚手架分段搭设好后，应分段办理脚手架验收，验收合格方准使用，在使用过程中不允许任意拆改脚手架，若需做局部拆改时，需经施工负责人同意，由架子工操作。

(2)六级及六级以上大风和雨天应停止脚手架作业，雨雪后上架操作应有防滑措施，应扫积雪。

(3)应设专人负责对脚手架进行检查，特别对大雨、大风、解冻后，对脚手架进行检查，重点检查项目：地基是否积水，脚手架立杆沉降否，各结点处杆件的安装，连墙体，支撑，安全防护措施是否符合要求。

(4)工地临时用电线路的架设及脚手架接地避雷措施等应按国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)的有关规定执行，经过脚手架的电线要严格检查并采取安全措施，在脚手架上的电焊机、振动器必须设在干燥的木板上。

4.7.2.5脚手架安全管理

(1)脚手架搭设人员必须是经过国家现行标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》考核合格的架子工，上岗人员应进行体检，体检合格者方可上岗。

(1)搭设脚手架人员必须戴安全帽、安全带、穿防滑鞋。

(2)脚手架的质量必须按规定要求检验，合格方可使用。

(3)脚手架搭设按下列阶段进行质量检查，发现问题及时纠正

(4)在架子基础，架子分段完成后，应由总工、技术、安全、施工工长等部门按项目进行验收，并填写验收单合格后，方可使用。

(5)脚手架需按顺序拆除，从上至下进行，工长对拆除班组进行专项交底。

拆除顺序为：

安全网－防身栏―挡脚板脚手板－小横杆－大横杆－立杆－脱杆－纵向支杆

(6)拆除脚手架时地面应设围栏和警戒标志，并派专人看守，严禁非操作人员入内。

4.7钢筋工程

4.7.1钢筋原材料的进场

进场的钢筋及型材必须有材质出厂证明，材质报告及合格证等技术资料并注明吨位，对无证的钢材一律不准进场。

所进钢材由公司中心实验室做复试，按照北京市有关规定，需作见证取样的钢材原材，由见证试验室进行试验。

钢筋的配料、加工由项目经理部派专人负责。

4.7.2钢筋制作

所有钢筋均由现场钢筋加工车间进行加工。

钢筋放样前必须领会图纸设计意图，熟悉钢筋混凝土有关规定及规范要求，钢筋放样专人负责，钢筋料表由项目总工审核签字方可加工。

钢筋加工制作应严格按料表进行，钢筋加工完成后，由质检人员检查验收合格，方准进入施工作业层。

4.7.3钢筋连接

如业主及设计有要求,按照业主要求,否则按以下原则施工:

4.7.3.1水平钢筋：凡钢筋直径大于18mm的钢筋均以闪光对焊为主，底板钢筋连接部分采用套筒冷挤压；凡钢筋直径小于等于18mm的钢筋均采用搭接接头。

4.7.3.2竖向钢筋：墙体、暗柱钢筋直径大于等于18mm采用电渣压力焊连接，直径小于18mm的钢筋均采用搭接。

4.7.3.3钢筋接头位置及数量必须满足施工规范及设计要求：

(1)基础底板通长钢筋采用闪光对焊和冷挤压连接，接头位置下铁在跨中，上铁在支座，同一截面接头率≤50％。

(2)钢筋混凝土墙暗柱主筋，每侧超过4根或总数超过4根时，应分两此搭接，第一个接头距楼面45d，接头间距应≥35d，且不小于500。

(3)墙体竖筋接头在楼面以上45d，钢筋搭接长度为45d，三层以下相互错开间距大于500，三层以上不用错开。水平钢筋搭接45d且相互错开大于500。

4.7.4钢筋的绑扎

4.7.4.1基础底板钢筋绑扎：铺放基础底板下层筋，铺完绑扎后设置上层支撑铁，支撑铁采用Ф25钢筋制作，间距1m，并每隔两米设置Ф20的斜撑，最后铺放绑扎底板上铁，找出在垫层上弹出的插筋位置，并校正准确，绑扎固定，排放钢筋时应注意钢筋接头的错开，严格按料表配筋排放，加好预制混凝土垫块间距800，保证底板钢筋保护层厚度为35mm。

4.7.4.2墙、柱、暗梁钢筋绑扎：将上层钢筋连接好，接头位置、数量满足设计及规范要求，柱箍筋应弯成135°，平直部分不小于10d，并相互错开洞口暗柱锚固40d；墙筋应逐点绑扎，水平筋在外，竖筋在内，双排钢筋之间应设拉结筋或支撑筋；梁筋绑扎先绑上铁，穿箍筋并注意箍筋开口向上并相互错开，再穿下层筋，要求洞边加一箍筋，梁筋锚入墙内≥40d且≥600；保护层应符合设计要求并设足够的垫块。

4.7.4.3板钢筋绑扎：顶板模板验收后，根据图纸钢筋间距弹线，受力钢筋接头位置应相互错开，双向板底部受力钢筋，短跨方向钢筋放在长跨方向的下面；现浇板中洞边或洞径≤300时，钢筋不切断绕洞边通过；洞边长或直径大于300而小于1000时，应配加强筋，钢筋锚固40d，并应加好塑料垫块，间距不大于0.8m。

4.7.5钢筋的定位

为了保证柱、墙钢筋的位置准确，钢筋保护层满足施工规范要求，现场除基础底板外均采用塑料卡具垫块，同时墙体钢筋绑扎时，将提前定做焊接的墙筋定位卡具代替一道墙筋绑扎到墙上，浇筑混凝土时并在模板上口加墙筋水平定位箍和暗柱钢筋定位箍。定位箍周转使用。

4.7.6钢筋检查

4.7.6.1各构件钢筋的规格、型号、间距、数量、接头形式、接头位置及保护层厚度是否符合设计及规范要求。

4.7.6.2冷挤压接头的压痕数量、检查线位置是否正确。

4.7.6.3闪光对焊、电渣压力焊外观质量。

4.7.6.4钢筋搭接要相互错开，搭接长度不少于45d且不应少于500mm，竖向钢筋第一个接头位置距楼面不少于45d。

4.7.6.5剪力墙的连梁上下水平钢筋伸入墙内长度不少于40d，剪力墙洞口周围应按设计绑扎补强钢筋，其锚固长度不小于40d。

4.7.7钢筋的验收：钢筋绑扎焊接完毕后，由工长组织班组长自检，再由项目总工组织工长、质检员复检，最后由质检科填写报验单交监理，并合同监理一道进行钢筋隐蔽验收，并办理好隐检手续。

4.7.8钢筋成品保护

4.7.8.1钢筋成品、半成品应分类挂牌堆放整齐。

4.7.8.2板面钢筋绑扎后铺架板保护，严禁在绑扎好的钢筋上集中堆放材料，不准踩踏钢筋。

4.7.8.3施工有碍时不得任意切断和碰动钢筋。

4.7.8.4浇筑砼时派专人进行钢筋保守修理，确保受力筋位置正确。

4.7.8.5模板涂刷脱模剂时，不得污染钢筋以影响其握裹力。

4.7.9钢筋主要施工工艺技术要求

4.7.9.1钢筋闪光对焊

(1)合理选择伸长度、烧化量、顶锻留量及变压器级数等焊接参数。

(2)试焊，做到班前试件，在每班正式焊接前，应按选择的焊接参数焊接6个试件，其中3个做抗拉实验，3个做冷弯实验，经实验合格后，方可按确定的焊接参数成批生产。

(3)连接闪光对焊操作

通电后，应借助操作杆使两钢筋端面轻微接触，使其产生电阻热，并使钢筋端面断出凸出部分互相熔化，并将熔化的金属微粒向外喷射，形成火光闪光，再徐徐不断地移动钢筋形成连续闪光，待预定的烧化量消失后，以适当压力迅速进行顶锻，即完成整个连续闪光焊接。

(4)保证焊接接头质量和操作要求:

a、焊接前和施焊过程中，应检查和调整电极位置，拧紧夹具丝杆，钢筋在电极内必须夹紧，电极钳口变形应立即调换和修理。

b、钢筋端头如起弯或成“马蹄”形则不得焊接，必须煨直或切除，钢筋端头120mm范围内的铁锈、油污，必须清除干净，接近焊接接头区段应有适当均匀的镦粗塑性变形，端面不应氧化。

c、焊接过程中，粘附在电极上的氧化铁要随时清除干净。焊接后稍冷却才能松开钳口，取出钢筋时必须平稳，以免接头弯折，抬出时应轻拿轻放。

(6)质量标准：

a、保证项目：焊工查看钢筋是否有出厂合格证及复试报告，应从每批接头中随机切取6个试件，通知试验员来取样。在同一台班内，由同一焊工完成300个同级别、同直径钢筋焊接接头作为一批，如果复试合格，方能使用。

b、基本项目：接头部位不得有横向裂纹，与电极接触处的钢筋表面不得有明显烧伤。

c、允许偏差项目：接头处的轴线偏移不大于0.1倍钢筋直径，同时不大于2mm。

(7)应注意的质量问题：

| 项次 | 缺陷种类 | 防止措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 烧化过分剧烈并产生强烈的爆炸声 | 1.降低变压器级数 2.减慢烧化速度 |
| 2 | 闪光不稳定 | 1.清除电极底部和表面的氧化物 2.提高变压器级数 3.加快烧化速度 |
| 3 | 接头中有氧化膜，未焊透或夹杂 | 增加预热程度2.加快临近顶锻时的烧化速度3.确保带电顶锻过程4.加快顶锻速度5.增大顶锻压力 |
| 4 | 接头中有缩孔 | 降低变压器级数2.避免烧化过程过分强烈3.适当增大顶锻流量及顶锻压力 |
| 5 | 焊缝金属过烧或热影响过热 | 减小预热程度2.加快烧化速度缩短焊接时间3.避免过多带电顶锻 |
| 6 | 接头区域裂纹 | 1.检验钢筋的C、S、P含量，若不符合规定时应更换钢筋2.采取低频预热方法，增加预热程度 |
| 7 | 钢筋表面微熔及烧伤 | 清除钢筋被夹紧部位的铁锈和油污及电极内表面的氧化物 改进电极槽口形状，增大接触面 夹紧改进 |
| 8 | 接头弯折或轴线偏移 | 正确调整电极位置2.切除或矫直钢筋的弯头3.修整电极钳口或更换已变形的电极 |

4.7.9.2钢筋套筒冷挤压连接

(1)清除钢套筒及钢筋挤压部位的铁锈，砂浆等杂物，钢筋与钢套筒要进行试套。如钢筋有马蹄、飞边、弯折或纵肋尺寸超大者，应先矫正或用砂轮修磨，禁止用电气焊切割超大部分，并且提前作好钢筋端头的定位标志和检查标志，以确定钢筋伸入套筒的长度，定位标志距钢筋的端部的距离为钢套筒长度的1/2。

(2)工艺流程

钢套筒、钢筋挤压部位检查、清理、矫正

钢筋端头压接标志

钢筋插入钢套筒

挤压

检查验收

(3)钢筋应按定位标记要求插入钢套筒内，确保接头长度，以防压空。被连接钢筋的轴心与钢套筒轴应保持同一轴线，防止偏心和弯折。

(4)在压接接头处挂好平衡器与压钳，接好进、回油油管，起动超高压泵，调节好压接力所需的油压力（600－800KN）；然后将下压模卡板打开，取出下模，把挤压机机架的开口插入被挤压的带肋钢筋的连接套中，插回下模，锁死卡板，压钳在平衡器的平衡力作用下，对准钢套筒所需压接的标记处，控制挤压机换向阀进行挤压，压接结束后将紧锁的卡板打开，取出下模，退出挤压机，则完成挤压施工。

(5)挤压时，压钳的压接应对准套筒压痕标志，并垂直于被压钢筋的横肋挤压应从套筒中央逐道向端部压接。

(6)挤压工艺参数

| 连接钢筋的规格 | 套筒型号 | 压模型号 | 压痕最小直径mm | 压痕最小长宽度mm | 套筒按标志道数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф25 | G25 | M25 | 37－39 | ≥50 | 4 X 2 |
| Ф22 | G22 | M22 | 32－34 | ≥45 | 3 X 2 |
| Ф20 | G20 | M20 | 29－31 | ≥45 | 3 X 2 |

(7)质量标准：

a、保证项目：操作工应查看钢筋是否有出厂证明及复试报告，及钢套筒的出厂证明。同一规格、同一压接工艺，且不超过500个随机抽取3个试件试验，合格后方能压接。

b、基本项目：接头的外压痕不得有凹陷、壁裂、弯折不得大于40，钢筋插入套筒长度必须符合规定，否则重接，压痕深度不够要补压，超压应切除重新挤压，钢套筒压痕的最小直径和长宽度符合厂家标准。

(8)应注意的质量问题：

a、要认真检查钢套筒的质量、材质及是否符合要求，无出厂质量证明书以及外观质量不合格的钢套筒，不得使用。

b、要注意钢筋插入钢套筒的长度，认真检查钢筋的标记线，以防压空。

c、挤压时严格控制压力，认真检查压痕深度，深度不够时要补压，超深的要切除接头重新连接。

4.7.9.3钢筋电渣压力焊

工艺流程

检查设备电源

钢筋端头制备

选择焊接参数

安装焊接夹具和钢筋

安放焊剂罐填装焊剂

试焊作试件

确定焊接参数

施焊

回收焊剂

卸下夹具

质量检查

(2)钢筋端头制备：焊接部位和电极钳接触的（150mm区段内）应清除钢筋表面的锈斑、油污、杂物且端部若有弯折、扭曲应予以矫直或切除，但不得用锤击矫直。

(3)合理选择：焊接电、焊接电压、焊接通电时间，当不同直径钢筋焊接时，按较小直径钢筋选择上述参数。焊接通电时间延长约10％。

(4)安装焊接夹具和钢筋：夹具的下钳口应夹紧于下钢筋端部的适当位置。一般为1/2焊剂罐高偏下5－10mm，以确保焊接处的焊剂有足够的淹埋深度，上钢筋放入夹具钳口后，调准动夹头的起始点，使上下钢筋的焊接部位位于同轴状态，方可夹紧钢筋，钢筋一经夹紧，严防晃动，以免上下钢筋错位和夹具变形。

(5)在正式进行钢筋电渣压力焊之前，必须按照选择的焊接参数进行试焊并作试件通知试验员，试验合格后，按确定好的参数，设定好设备的各项控制数据，以确保焊接接头质量。

(6)施焊操作要点：

a、电渣压力焊的工艺过程：

闭合电路

挤压断电

引弧

电弧过程

电渣过程

b、操作要点

1〕闭合电路引弧：通过操纵盒上的开关，先后接通焊机的焊接电流回路和电源的输入回路，在钢筋端面之间引燃电弧，开始焊接。

2〕电弧过程：引燃电弧后，应控制电压值，借助操纵使上下钢筋端面之间保持一定的间距，进行电弧过程的延时，使焊剂不断熔化而形成必要深度的渣池。

3〕电渣过程：随后逐渐下送钢筋，使上钢筋端部插入渣池，电弧熄灭，进入电渣过程的延时，使钢筋全断面加速熔化。

4〕挤压断电：电渣过程结束，迅速下送上钢筋，使其端面与下钢筋端面相互接触，趁热排除熔渣和熔化金属，同时切断焊接电源。

5〕焊接完毕，应停歇20－30s后（冬施要停歇时间加长），才可以回收焊剂和卸下焊接夹具。

(7)质量检查：在钢筋电渣压力焊的焊接生产中，焊工应认真进行自检，若发现偏心、弯折、烧伤、焊包不饱满等焊接缺陷，应切除接头重焊，并查找原因，及时消除。切除接头时，应切除热影响区的钢筋。即离焊缝中心约为1.1倍钢筋直径的长度范围内的部分。

(8)质量标准：

a、保证项目：焊工应查看钢筋是否有出厂证明及复试报告，观察检查钢筋的规格，焊接接头位置，同一区内有接头钢筋面积的百分比，必须符合设计要求和施工规范的规定。同级别钢筋接头300作为一批。

b、基本项目：焊包较均匀，突出部分最少高出钢筋表面4mm，电极与钢筋接触处无明显的烧伤缺陷，接头处的弯折角不大于40，接头处的轴线偏移应不超过0.1倍钢筋直径，同时不大于2mm。

(9)应注意的质量问题：

a、在钢筋电渣压力焊生产中，应重视焊接全过程中的任何一个环节，接头部位应清理干净，钢筋安装应上下同心，夹具紧固，严防晃动，引弧过程力求可靠；电弧过程延时充分；电渣过程短而稳定；挤压过程，压力适当，若出现异常现象，必须找出原因，及时清除。

b、电渣压力焊可在负温条件下进行，但当环境温度低于－20℃时，则不宜进行施焊，雨天、雪天不宜进行施焊，必须施焊时，应采取有效的遮蔽措施。焊后未冷却的接头，应避免碰到冰雪或雨淋，风大时要有挡风措施。

钢筋电渣压力焊焊接缺陷与防止措施

| 项次 | 焊接缺陷 | 防止措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 轴线偏移 | 矫直钢筋端部2.正确安装夹具和钢筋 3.避免过大的挤压力4.及时修理或更换夹具 |
| 2 | 弯折 | 1.矫直钢筋端部2.注意安装与扶持上钢筋3.避免焊后过早卸夹具4.修理或更换夹具 |
| 3 | 焊包薄而大 | 1.减低顶压速度2.减小焊接电流3.减少焊接时间 |
| 4 | 咬边 | 1. 减小焊接电流2.缩短焊接时间3.注意上钳口的起始点，确保上钢筋挤压到位 |
| 5 | 未焊合 | 1.增大焊接电流2.避免焊接时间过短 3.检修夹具，确保上钢筋下送自如 |
| 6 | 焊包不匀 | 1.钢筋端面力求平整2.填装焊剂尽量均匀3.延长焊接时间，适当增加熔化量 |
| 7 | 气孔 | 1.按规定要求烘熔焊剂2.清除钢筋焊接部位的铁锈 3.确保被焊处在焊剂中的埋入深度 |
| 8 | 烧伤 | 1.钢筋导电部位除净铁锈2.尽量夹紧钢筋 |
| 9 | 焊包下淌 | 1.彻底封堵焊剂罐的漏孔2.避免焊后过快回收焊剂 |

4.8混凝土工程

由于施工场地狭窄，工程采用商品混凝土。为使清水混凝土颜色一致，要求所用的材料一致。水泥应选用厂家、标号、品种相同且安定性好、强度好的水泥；砂石也应按规定选用合格材料；外加剂不仅要满足混凝土施工性能的要求，而且要有利于提高混凝土的内在质量和外观效果。混凝土应取样试配，按试配的配合比施工，严格控制坍落度。

4.8.1商品混凝土的要求

项目技术组和试验站及早向混凝土搅拌站提出混凝土质量及强度要求，在与混凝土搅拌站签订合同时，必须注明工程名称、地点、使用时间、小时供应量、混凝土强度等级、施工部位、塌落度、原材料品种、规格、用量、外加剂和掺合料品种及掺量要求、砼浇筑方式，以及混凝土特殊要求，如是否抗渗、早强、抗冻等。

本工程底板混凝土厚度较厚，水泥水化热不易散发，混凝土中心温度升高，使混凝土中心和外表面产生较大温差，由此产生温度应力和收缩应力，从而导致混凝土开裂，因此易选用低水化热的矿渣硅酸盐水泥。

混凝土到达现场，应依据发货单，逐车验收砼从出站到浇筑点的时间，严格按照《商品混凝土质量管理规程》执行，超出规定时间时，不准浇筑在本工程结构上。

在前三车混凝土到达施工现场时间内，向搅拌站有关负责人索取水泥、砂、石试验单、外加剂质量证明及配合比通知单，浇筑一个月内，搅拌站应提供其它混凝土技术资料（强度报告及合格证等）。

为了保证可泵性，混凝土原料做如下规定：

碎石：5－25mm；含泥量≤1％（小于0.8的尘屑，淤泥和

粘土的总量）。

砂：中砂，含泥量≤3％通过0.315筛孔的砂不应少于15％；

水泥：用普525＃R,普425＃R；

水：用饮用水；，

粉煤灰：II级；泵送剂：高效FX－124；

4.8.2混凝土的运输

(1)混凝土运输采用混凝土输送泵、布料杆为主，塔吊配合；塔吊下料时料斗应带2m软管。根据工程结构特点、最高标高68.9m与施工作业面距离，选用HBT50混凝土输送泵，采用泵管：直径125mm、壁厚4.5mm、每节长3m。

(2)泵管配管设计与布置：混凝土输送泵按混凝土浇筑顺序配管，并尽量缩短管线长度，少用弯管、软管。

(3)泵送管的固定

a..水平管每节用钢筋焊接的支架支撑，且支架应支在泵管接头处。

b.在输送泵近端泵管处设固定支撑，并在弯管处设固定支撑，以减少因泵管不固定所造成的压力损失。

c.垂直管下端弯管，不应作为上部泵管的支撑点，应设置固定底座作为上部管道自重的支撑，且应保证弯管易拆除，以便及时排除堵管等故障。

d.垂直管向上支搭在楼梯间管道井处，在每楼层用架管固定，并用木楔塞紧。

e.布料杆的布置：根据施组施工段划分、结构平面尺寸及布料杆覆盖范围，确定布料杆的合理位置点，以便能均匀、迅速地布料。

4.8.3施工缝的留设与处理:

施工缝应留设在结构受剪力较小且便于施工的部位。

(1)水平施工缝：地下室外墙在基础底板上300mm处留设水平企口缝，内墙在墙底；其余部位水平施工缝均留设在墙底及顶板下口，在地下顶板处水平施工缝加膨胀止水条。

(2)垂直施工缝：地下室底板不留施工缝，各层顶板施工缝留设在跨中的1/3范围内，墙体留设在门洞口梁跨中1/3处或纵横墙的交接处，对于地下室外墙留设施工逢应加钢板止水带。

(3)水平、竖向施工缝的处理: 浇混凝土前，在已硬化的混凝土表面上，应清除水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土层并加以充分湿润和冲洗干净，铺一层5-10cm厚与混凝土同配合比的无石混凝土为结合层，同时振捣密实，确保新老混凝土接搓质量，浇混凝土完毕后，加强养护工作。

4.8.4混凝土的浇筑:

4.8.4.1垫层混凝土：垫层混凝土设计为C15，泵送，事先用钢筋钉入地基土内，找好标高，间距1.8米，待平板振后，用二米靠尺找平。每小段要求7－8个抹灰工，一次性压光一次。

4.8.4.2底板混凝土浇筑

(a)混凝土的浇筑采用自然坡度、分层浇筑、循序推进，一次到顶的施工工艺。为防止混凝土浆流淌太远，拉长浇筑面，可在混凝土坡度前端设临时挡浆板，挡浆板高40cm，并随混凝土浇筑速度向前推进。

(b)混凝土采用双向法振捣，即在混凝土坡顶，坡脚同时布置两根振捣棒，上振动棒布置在混凝土卸料处，下振动棒布置在靠近混凝土坡脚处，随着混凝土浇筑，振捣棒也相应跟上，确保混凝土振捣密实。

(c)混凝土浇筑至标高后，去除混凝土表面浮浆，用长杠刮平，在混凝土初凝前用铁滚子碾压数遍，再用抹子拍打振实，至少搓压三遍以增加混凝土表面的密度，减少混凝土表面裂纹。

4.8.4.3墙混凝土浇筑

浇筑墙混凝土前，先在底部均匀浇筑5cm厚与墙体混凝土同配合比的无石混凝土，并用铁锹入模，不应用输送泵直接入模。

浇筑混凝土墙体应连续进行，间隔时间不得超过2h，因此必须安排好混凝土下料顺序、浇筑方向及振动棒、操作人员的数量。

振动棒移动间距应小于50cm，每一振点的延续时间以混凝土表面呈现浮浆为度，为使上下层混凝土结合成整体，振动棒应插入下层混凝土5cm左右。振捣时注意钢筋密集及洞口部位，为防止出现漏振，须在洞口两侧同时振捣，下料高度也要一致，大洞口的洞底模板应开口，并在此浇筑振捣。

混凝土墙体浇筑完毕后，将预留钢筋加以整理，用木抹子按标高将墙体表面混凝土找平。

4.8.4.4板混凝土浇筑：

浇筑板混凝土的虚铺厚度应略大于板厚，用平板振捣器垂直浇筑方向来回振捣，并用铁尺检查混凝土厚度，振捣完毕后用抹子抹平，严禁用振动棒铺摊混凝土。

4.8.5 混凝土的养护

4.8.5.1底板大体积混凝土的养护

(a)大体积混凝土的养护不仅要保持混凝土表面的润湿，还要提高混凝土的表面温度以降低混凝土的内外温差。混凝土表面先覆盖一层塑料薄膜，后盖两层矿棉被，表面还应加一层塑料薄膜，以避免突然降温降低混凝土表面温度，所有覆盖物应迭缝搭接，骑马铺放。

(b)混凝土的养护时间根据混凝土的中心温度与最低气温之差及据此计算的应力值而定，当温差小于20℃时，可拆除保温及模板。

4.8.5.2混凝土浇筑完毕，在24h以内加以养护，一般养护期为7天，对掺有缓凝剂或有抗渗要求的混凝土养护时间不得少于14天。

4.8.6混凝土取样:

(1)混凝土试块应按GB50204－92中第4.6.7条要求进行取样，冬季施工必须增加二组同条件试块，并将资料归档。

(2)所有标养及同条件试块，均应按要求做好养护和保管，确保其强度准确反应现场情况，作为现场拆模的依据及能够满足设计图纸要求。

4.8.7底板大体积混凝土的测温

（a）为了进一步摸清大体积混凝土不同深度处温度的变化，随时监测混凝土内部温度变化情况，有的放矢地采取相应技术措施确保混凝土质量。根据工程的平面形状等不同情况，在有代表性的地方设测温点，如混凝土边、转角处、混凝土正中等，每个测温点应测四种温度：

A．混凝土下部温度----垫层混凝土以上10 cm处；

B．混凝土中心温度------1/2混凝土高处；

C．混凝土上部温度-----混凝土上表面往下10cm处；

D．混凝土表面温度-----覆盖物下的温度。

(b)混凝土的测温采用电子测温法，浇混凝土前在不同的深度上留洞设电子测温头，尾线伸至混凝土外并固定好，测温时即可用电子测量仪直接读数。

(c)测温频率：0-3d每2h 测一次，3d以后每4h测一次。

4.8.8混凝土内部应力的计算

根据每日测温结果，计算出混凝土的内部应力，与混凝土的抗拉强度相比较，便可知此时混凝土的安全系数。

（1）混凝土水化热的绝热温升 T（t）=（C×Q/C）· P（1-e-mt）

（2）混凝土的收缩当量温差 Ty（t）=ey (1-e-0.01t)×M1×M2×．．．Mn

（3）各龄期混凝土弹性模量    E（t）=Ec·（1-e-0.09t）

（4）混凝土的收缩应力值    d =（E（t）·a ·T/1-g）·H（t）·R

式中 T=T0+2/3T（t）+Ty（t）-Tn    （混凝土浇筑前应力核算）

T=T1+2/3(T2-T1)+Ty（t）-Tn （用实测温计算）

C：每立方米水泥用量(kg/m )    Q：每公斤水泥水化热

c：混凝土的比热               p ：混凝土的密度

e：常数 2.718                 m：经验系数   0.2~0.4

t：龄期                      ey ：标准状态下最终收缩值

M1....M10 ：非标准条件的修正系数

a ：线膨胀系数                Ec：混凝土最终弹性模量

H（t）：松驰系数                R：混凝土外约束系数

V： 混凝土的泊松比           T0：混凝土入模温度

Th：混凝土稳定后的温度        T1：实测混凝土表面温度

T2：实测混凝土中心温度

Tn：各 期混凝土实测温度           L：基础长度mm

b=（Bx/dE（t））1/2系数          Bx：地基水平阻力系数

4.8.9混凝土预防碱集料反应

根据建委“预防混凝土工程碱集料反应技术管理规定(试行)的通知，特制定如下控制碱集料反应措施：

(a)技术部门在编制施工组织设计时,必须依据工程设计要求,针对工程的类别编制具体的预防碱集料的技术措施。

(b)材料管理部门在材料采购及供应过程中，必须要求供应商提供有关碱集料反应的有关技术资料：水泥的氧化钾、氧化钠的含量报告，外加剂、掺合料的碱含量报告，对有特殊要求的工程，必须提供砂石碱活性种类报告。

(c)试验管理部门作好现场原材料的复试检测工作，在配合比设计时，必须严格选用水泥、砂石、外加剂、掺和料等原材料，对有特殊要求的工程，所开配合比必须在备注栏中注明每方混凝土的碱含量。

(d)技术部门必须采取措施预防碱集料反应，并收集有关碱料反应的资料，作为交工资料存档备查。

(e)质量检测部门在工程检查和验收过程中，必须检查有无关于碱集料反应的措施资料，未按规定执行的不得进行工程质量核定。

(f)配制II类工程用混凝土应当先考虑使用B种低碱活性集料以及优选低碱水泥（碱含当量0.6%以下），掺合矿粉掺合料及低碱、无碱外加剂。

(g)使用的水泥、外加剂及矿物掺合料，根据建设工程的需要必须提供产品有关技术指标及碱含量的检验报告。

4.8.10混凝土成品保护

混凝土浇筑成型后，如不加以保护易使阴阳角受损，直接影响清水混凝土的外观质量，同时，开关盒预留洞、上下水管的保护也间接影响到清水混凝土的观感效果，故采取以下措施进行成品保护：

(1)主体结构中，门洞、墙角、窗台均采用2cm×4cm的板条，组成阳角，护在阳角上，用铅丝扎牢，楼梯间踏步采用铺板保护。

(2)电线开关盒用铁皮盖封口，墙上预留洞采用泡沫塑料板覆盖，在板四周用胶带纸粘贴。

(3)上下水管用水泥袋包裹，铁丝绑扎封口。板上预留洞在20cm以内，先用砖盖上，再抹水泥浆，大于20cm采用木板覆盖。

4.9抹灰工程

基层处理:先用钢丝刷满刷一遍，凸出部位剔平，然后浇水湿润，再用1:1水泥砂浆内掺一定比例的903建筑胶，涂刷至墙上，终凝后浇水润湿。

找规矩、做灰饼、冲筋、室内高级抹灰:根据轴线在地面用方尺规弹出十字中心线，接着在距墙角约100mm处，用线锤吊直，弹出垂直线，以此垂直线为准，弹出墙角处两面墙上中层抹灰面厚度线，以此确定标准灰饼厚度，然后在1.5m高处，距墙面两边阴角100～200mm处，用1:3水泥砂浆各做一个50×50mm的灰饼，用线锤在灰饼面挂垂直，在其上下方各补做两个灰饼，距顶棚及地面150～200mm，然后拉水平线，沿线每隔1.2～1.5m补做灰饼，根据灰饼冲筋，外墙抹灰垂直方向采用线锤，辅以经纬仪控制，水平方向拉通线。

抹底层灰:在抹灰前一天用水把墙面浇透，在标筋间抹5～8mm厚的底灰，木抹子压实搓毛。

抹中层灰:厚度以标筋为准，用木杠按标筋刮平，木抹子搓压密实，阴角方正。

抹面层灰:中层灰在6-7成干时，开始抹面，应铁抹子压实赶光，阴角处用拐尺找方，外墙面为两遍成活。

4.11 油漆、涂料施工

4.11.1主要施工要点

(1)对原抹灰墙面的基层，须先检查其下面平整度、垂直度、阴阳角方正以及与装饰线条、门等接口是否顺直，同时对墙面上污染物、残留砂浆等预以清除。墙面基层要求整洁、平整、干燥,含水率不宜大于10％,环境温度在15℃以上。

(2)对墙板和顶板先处理。须清除杂物，填补腻子、粘贴一层加筋布，然后再用腻子刮平表面。

(3)两道腻子均采用找补平整度、大角方正的方法施工，大角需掉垂线、用角尺进行检查。

(4)在施工涂料前，要先刷、喷一道与涂料体系相适应的稀释了的乳液，可使基层坚实、干净、粘结性好并节省涂料。

(5)至基层已彻底干燥后满刷涂料或油漆，均采用“三道成活”工艺，即三道刷涂料、三道找补涂料、两道打磨工艺。

(6)涂刷时,应注意不漏刷,并保持乳胶漆稠度一致,以防止出现透底。

(7)涂刷时,前后衔接紧凑,以防接槎明显,同一批涂料,一次用完,以保证颜色一致。

4.12管道工程

4.12.1管道预制加工

管道在现场或材料库房集中预制,分系统分段进行编号,运至现场组对。

4.12.2预留孔洞

在混凝土楼板、梁上预留孔洞时,设专人按设计图纸将管道及设备的位置、标高尺寸测定,标好孔洞的部位，将预制好的模盒,在绑扎钢筋前固定牢,浇注混凝土过程中配合校对,以免移位。

预留孔应配合土建进行,按设计要求或规范规定进行预留洞。

4.12.3套管安装

管道穿外墙、水池壁等有防水要求的构筑物时,要按设计要求或规范规定加设防水套管。管道穿内隔墙及楼板时,加设一般钢套管,套管上端应高出地面20mm,卫生间套管应高出地面50mm,下端与楼板面平齐,穿墙套管两端与墙饰面平齐。

4.12.4支吊架安装

支吊架安装前,应对所要安装的支吊架进行外观检查,外形尺寸应符合设计要求,不得有漏焊。

支吊架的标高、坡度必须符合设计要求。管道安装时,应及时进行支吊架的固定和调整工作。支吊架的位置应正确,安装应平整牢固, 管子与支架接触良好,一般不得有间隙。

4.12.5干管安装

干管的安装,待土建将作业面清理后进行。安装时,由进户处向外墙,然后室内顺序安装。各系统管道施工的先后顺序为污水、雨水、消防、生活上水及热水管系统。

水平管道密集处的安装,按先里后外,先上后下的原则进行施工, 管道标高的控制点,着重设在管道汇集和交叉较集中的地方。

吊顶内的管道要在土建吊顶前安装,并试压保温完。

4.12.6立管安装

立管明装时,每层从上至下统一吊线安装卡件,将预制好的立管按编号分层排开顺序安装,安装完后用线坠吊直找正,配合土建堵好楼板洞。立管暗装时,竖井内立管安装的卡件宜在管井口设置型钢,上下统一吊线安装卡件。

立管安装时,注意做好管口的临时封闭,防止杂物掉入堵塞。

4.12.7支管安装

支管明装时,将预制好的支管从立管甩口处依次逐段安装,有截门应卸下截门盖再安装,根据管道长度适当加好临时固定卡,核定预留口高度,位置是否正确,找平找正后栽支管卡件,去掉临时固定卡。 支管暗装时,确定支管高度画线定位,将预制好的支管找平找正定位后固定,卫生器具的冷水预留口要做在明处,加好丝堵。

4.12.8填堵孔洞

管道安装完毕后,必须及时用不低于结构标号的混凝土或水泥砂浆把孔洞堵严抹平,并注意管道坡度和垂直度。

4.12.9管道试压

给水及生活热水管作水压试验时，先升至试验压力，试验压力为工作压力1.5倍,但不小于0.6MPa,5分钟后，压力降不大于0.05MPA，然后降至工作压力做外观检查，不渗不漏为合格。

室内消火栓系统在与室外给水管道连接前，必须将室外地下给水管道冲洗干净，其冲洗水量应达到消防时的最大设计流量。

施工完毕后，整个消火栓系统应进行静水压力试验，试验压力为1.5MPA，其压力保持两小时无明显渗漏为合格。

采暖管道试压应在土建抹地面前进行管道试压，在每户采暖系统安装完毕后，再进行总体试压。压力先升至试验压力，5分钟后，压力降不大于0.2MPA，降至工作压力，外观检查不渗不漏为合格。 试压前应将预留口堵严,关闭入口总阀门和所有泄水阀门及低处放风阀门,打开各路及主管阀门和系统最高处的放风阀门。

往系统内充水,满水后将放风阀关闭,检查全部系统,有漏水处做好标记,修理好后再充水进行加压,复查管道不渗不漏后,稳压持续到规定时间,压力降在允许范围内,通知甲方验收并办理验收记录。试压完毕后把管道系统内水泄净,排放至规定地点。

4.12.10闭水试验

室内排水管道安装完毕，在吊顶、管井封闭前进行闭水试验。

内排水雨水管道安装完毕亦要进行闭水试验，雨水管道灌水试验高度，由上部最高雨水漏斗至立管底部排出口。

闭水试验应将各预留口采取措施堵严,在系统最高点留出灌水口。

灌满水后, 按设计或规范要求的规定时间对管道系统的管材、管件及捻口进行检查,有渗漏现象及时修理,然后再灌水,合格后共同验收并办理验收记录。

吊顶内管道的闭水试验应在下一层立管检查口处用橡皮气胆堵严,由本层预留口处灌水试验。

4.12.11刷漆保温

埋地铸铁管涂防锈底漆，刷清漆各两道，明装排水铸铁管刷银粉两道；暗装钢管涂防锈漆两道；钢管埋地部分采用环氧煤沥青加强防腐。

吊顶内的给水管应做防结露处理，热水及回水管道应做保温处理。

4.12.12管道系统冲洗

   管道系统的冲洗在管道试压合格后,调试运行前进行。管道冲洗进水口及排水口应选择适当位置,并能保证将管道系统内的杂物冲洗干净为宜。

冲洗时,以系统内可能达到的最大压力和流量进行,直到出口处的水色透明,与入口处目测一致为合格。

雨水和排水管道冲洗以管道畅通为合格。

4.12.13管道通球试验

排水、雨水干、立管分系统按规范规定进行通球试验。试验时,将橡胶球从屋顶雨水斗处或最高处检查门放入,然后用水冲,在室外排出口检查球是否流出。合格后,作好记录。

注：铝塑复合管是新兴的建筑材料，没有固定的施工工艺标准和国家标准，根据以往铝塑管安装的经验宜采用以下做法：

铝塑复合安装前将管子放在平整的地面上用脚踩住管端,滚动管子盘卷向前延伸,压直管,再用手校直.

铝塑复合管连接时将管件螺帽和C型卡环套上管子,以扩孔器或铰刀将接头体处理后塞入管中并塞到底,再用扳手拧紧; 铝塑复合管与其它管件连接时,采用转换接头连接或按其产品技术要求连接施工。

在铝塑复合管的配水点、受力处，用扣座固定。

4.13电气工程

4.13.1管路敷设

4.13.1.1随土建主体施工预埋好管道,使用的钢管应无劈裂砂眼、棱刺和凹扁现象。

4.13.1.2暗敷设钢管时应根据设计图,宜沿最近路线敷设并应减少弯曲, 钢管煨弯时可用冷煨法,管子切断时断口处平齐,不歪斜，管口刮铣光滑, 无毛刺, 管内铁屑除净并刷漆防锈。

4.13.1.3 钢管在现浇混凝土楼板内敷设时，在浇注混凝土前先将管子用垫块垫高，再将管子用铁丝绑扎在钢筋上。管路应作整体接地连接，焊接处要清除干净并刷防锈漆。

4.13.1.4 PVC敷设时应尽量减少弯曲，连接可采用套管粘接法和专用端头进行连接，套管的长度不应小于管直径的三倍，接口处应该用胶粘剂接牢固。

4.13.2金属线槽敷设

4.13.2.1 线槽直线段连接应采用连接板，用垫圈、弹簧垫圈、螺母紧固，接茬处缝隙严密平齐。

4.13.2.2 在土建配筋的时候,将吊杆或吊架锚固在所标出的固定位置,在浇注混凝土时要留专人看护,以防吊杆或吊架移位。

4.13.2.3 线槽的所有非导电部分的铁件均应相互连接和跨接，使之成为一个连续导体，并作好整体接地。

4.13.2.4 线槽与盒、箱、柜等接茬时，进线和出线口等处采用抱脚连接，并用螺丝坚固，末端加装封堵。

4.13.2.5 金属线槽内敷设的导线或电缆严禁接头，接头应在接线盒内进行。

4.13.2.6 线槽在转角、分支等处应设置分线盒。线槽的直线段长度超过 6米时应加装接线盒。

4.13.2.7 电缆桥架内的电缆应在首端、尾端、转弯及每隔50米处设有注明电缆编号、型号、 规格及起点等的标记牌。

4.13.2.8 电缆敷设前, 应检查电缆是否有机械损伤。用1KV绝缘摇表进行绝缘摇测,绝缘电阻值不应小于10MW。

4.13.3配线

4.13.3.1 穿线前先穿入引线并检查护口是否齐全, 导线在进入各种箱、盒时，应留有100～150 mm余量。剥塑料导线绝缘层时，应使用剥线钳，不可用电工刀直剥，以免损坏线芯。

4.13.3.2 管内穿线不应有接头或扭接。当管路较长时，要在穿线的同时往管内吹滑石粉。

4.13.3.3 导线连接时，必须先削掉绝缘去掉氧化膜再进行连接，然后加焊包缠绝缘，全部完成之后，应将接头全部盘入盒。用纸将盒子堵住，以防污染。

4.13.3.4导线包扎完毕后,进行自检、互检，检查无误后,进行绝缘摇测并做好记录。签字齐全后及时交技术科归档。

4.13.4设备安装

各种箱、柜运往现场时, 安装单位、供货单位、建设监理单位共同进行设备开箱检查, 按照设备清单, 施工图纸及设备技术文件, 核对本体及附件、备件,其规格型号应符合设计图纸要求, 产品合格证件、技术资料、说明书齐备。检查完后作好进场设备检验记录。

4.13.4.1配电柜安装:配电柜安装前先将加工好的基础型钢架放在预留铁件上，用水平尺找平、找正, 然后按设计的布置, 顺序地将柜放在基础型钢上, 固定牢靠, 并与接地干线连接。

4.13.4.2配电箱明装: 

1) 铁架固定配电箱:将角钢调直，量好尺寸，画好锯口线，锯断煨弯，钻孔位，埋注端做成燕尾；用高标号水泥砂浆将铁架燕尾埋注牢固；待砂浆凝固后再安装贴脸。

2) 金属膨胀螺栓固定:先弹线定位,找出准确的位置,然后用用金属膨胀螺栓固定。

4.13.4.3配电箱暗装: 根据预留孔洞尺寸，进入箱体管子的位置与大小，用液压开孔器开好孔，再找好标高及水平尺寸，将箱体固定好，然后用水泥砂浆填实周边并抹平齐，待水泥砂浆凝固后再安装贴脸。配电箱安装应平直、牢固。箱内配线排列整齐并绑扎成束，接线正确。

4.13.4.4插座、开关安装: 面板要平齐，不能倾斜，紧贴墙面，安装高度应符合设计要求，插座、开关接线正确。

4.13.4.5灯具安装

各种灯具安装位置正确，牢固端正,器具清洁干净, 同一室内灯具应排列整齐, 各灯具必须符合安全用电之性能。

4.13.5防雷与接地系统安装

4.13.5.1利用两根柱筋作引下线时, 按设计要求找出主筋的位置，用油漆作好标记, 随钢筋逐层串联焊接至顶层, 构成完整的电气通路。

4.13.5.2避雷网安装应平直, 牢靠, 不应有高低起伏和弯曲现象，支架安装均匀。

4.13.5.3防雷与接地安装各焊点焊缝应平整、 饱满, 无气孔、咬肉等缺陷,螺栓连接应紧密、牢固，无松动, 安装完毕应及时做好隐检记录。屋面上所有凸出建筑物的金属构筑物均与避雷线可靠连接。

5.质量管理及质量保证措施

5.1项目质量管理体系

项目质量保证体系见下页图:

项目质量保证体系

项目总工 质量经理

项目经理

业主、监理公司

公司质保部

物资动力部 兼职质检员

工程技术部 技术员、试验员

质量安全部 专职质检员

砌筑作业队 兼职质检员

防水作业队 兼职质检员

架子作业队 兼职质检员

钢筋作业队 兼职质检员

混凝土作业队 兼职质检员

水电作业队 兼职质检员

装修作业队 兼职质检员

模板作业队 兼职质检员

5.2质量管理措施

(1)我公司遵照有关施工与安装验收规范，对工程质量实行“全、细、严”的项目质量标准化管理，即制度全，措施方案细，管理严，重点突出“严”字; 精心施工，以“一流的技术” 、“一流的质量” 、“一流的速度” 、“一流的管理”、“一流的服务”达到合同规定的要求。杜绝施工过程中出现的各种不合格品，达到合同规定的质量要求。

(2)现场成立以项目经理为首，总工程师及副经理中间控制，专职质检员、各施工项目组长及兼职质检员参加的全面质量管理领导小组，建立完善的项目质保体系及项目质量信息反馈体系，对工程质量进行层层监控，并配合公司、监理、业主等质量监督部门形成一个从项目经理到施工班组的全面质量管理网络。

(3)认真落实质量责任制和奖罚制度，在员工中开展全面质量管理知识教育培训，提高员工的质量意识，建立各种形式QC小组，就工程中以往经常出现的质量通病和工程可能出现的质量隐患为目标开展活动，从思想上、行动上重视起来，消除质量通病的发生。

(4)质量控制是质量管理的中心，为加强全过程的质量监控，从认真审阅图纸、从“三工序、三控制”入手，坚持“五个不准”，做到“五个一样”，在施工生产中要严格把好控制质量的六大关，即图纸会审关、技术交底方案关、严格按图纸及操作规程施工关，各种材料及半成品的验收检验关，按隐蔽及验收评定标准验收关及生产管理人员的素质关，使过程处于受控状态。

(5)严格按规范、标准、设计要求施工，实行质量目标跟踪管理，关键部位设质量管理点，作为施工过程的“关键过程”，对有特殊要求的工序作为“特殊过程”制定作业指导书，进行班组技术交底，现场专兼职质检员随时做好跟踪检查。克服质量通病，确保工程竣工交验一次达到质量目标。

(6)严格按“三不”施工，即不具备保证工程质量的施工条件不施工，无出厂合格证不施工，未做好作业指导书技术交底以前不施工。严格认真地接受建设单位对施工过程的监督、检查，严格执行公司《施工过程检验程序》及《施工过程控制程序》，对一般过程、关键过程、特殊过程进行有效控制，以达到施工全过程处于受控状态。

(7)认真落实执行“三检制”和“隐检”验收检查制度，项目技术组根据“关键、特殊过程”认真编制作业指导书，采用质量预控措施，做好逐级交底，以样板标准组织施工。落实岗位责任制，作业班组对每道工序实行“自检”、“互检”、“交接检”，专职质检员进行“复检”，重要部位项目技术负责人组织“专检”把关。隐检验收是一项关键工序，每次隐检必须经业主、监理验收签认后方可进行下一工序。

(8)严格按照《文件和资料的控制程序》、《技术管理标准》进行现场的技术资料和工程文件的管理，工程技术资料是施工验收和确定工程质量水准的重要依据，项目必须设专职资料员负责此项工作。工程技术资料办理必须做到与进度同步，确保齐全、真实、准确、及时，字迹清晰，工程使用的图纸、标准图集、技术规范必须保证是有效版本。

(9)加强成品、半成品材料的控制，严格按《业主提供物资的控制程序》、《建筑物资采购管理程序》、《物资进场检验程序》，根据《物资搬运、验证、储存、保养和发放程序》有关要求，进行现场物资、

质量程序控制流程图

学习图纸和技术资料

操作规程和质量准备

完成分项工程书面交底

分部工程书面交底

中间检查

甲方代表检查

自检

隐蔽工程验收签证

不合格的处理（返工）

现场文明施工

材料合格证

自检记录

试验记录

质量评定记录

施工记录

隐蔽工程验收记录

事故处理记录

准备工作

技术交底

施工

质量评定

资料整理

使用过程

材料、劳力准备

测量仪器准备

清理现场、准备排水

机械设备准备

克服上道工序弊病

办理上道工序交接

严格执行操作规程

按图施工

完成进度

处理好工序间搭接

执行验评标准

抽样检查

回访

质量问题，无偿保修

学习图纸和技术资料

学习操作规程和质量标准

准备工作作

模板选择

平整钢模板

模板涂隔离剂

与钢筋工序交接

检查脚手架、脚手板

自检

按梁、柱，各抽查10％，但均不应小于3件；板每30～50m2(各抽查1处，但不应少于三处)

中间抽查

底部标高、中心线、断面尺寸放线

按强度曲线确定拆模时间

注意保护棱角

清理现场、文明施工

书面交底

操作人员参加

浇灌混凝土时留人看模

和钢筋、混凝土工序交接检查

执行验评标准

自检记录

质量评定记录

不合格的处理（返工）

技术交底底

支 模

拆 模

质量评定定

资料整理

施工记录

模板工程质量过程控制（一）

学习图纸和技术资料

学习操作规程和质量标准

准备工作作

钢材合格证，有疑问复检

检查脚手架、脚手板

制定与审核钢筋配料单

按不同型号挂牌

中间检查

梁、柱、板抽查10％，但不少于三件

办理隐蔽验收签证手续

自检

不合格的处理(返工)

清理现场、文明施工

书面交底

操作人员参加

浇灌混凝土时留人看钢筋

钢筋、模板工序交接检查

执行验评标准

质量评定记录

施工记录

隐蔽验收记录

技术交底底

钢筋下料成型

质量评定顶定

现场绑扎安装

资料整理

事故处理记录

钢筋、混凝土工序交接检查

钢筋合格证

钢筋代用单

自检记录

钢筋工程质量过程控制（二）

测温记录

混凝土工程质量程序控制（三）

学习图纸和技术资料

学习操作规程和质量标准

准备工作

材料准备、出具合格证

申请混凝土配合比

模板、钢筋、混凝土工序交接

准备试模和坍落度筒

垂直、水平运输机械准备

克服上道工序弊病的补救措施

检查脚手架及道路

按时覆盖

混凝土浇灌命令

制定保证混凝土质量措施

书面交底

操作人员参加

每个工作班不少于四组；

按梁柱和独立基础的件数，各抽查10％，但均不应少于3件；带型基础、圈梁和板每30～50m（m3）各抽查1处，但均不应少于3处

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.gnway.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600